## Лист1
Мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
АО "Пензтеплоснабжение"
Таблица9
№ п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения | Исполнитель | Собственник | Отметка о выполнении или % | Вид оплата | Потребность материала | Исполнитель | трубы
1 | котельная "610 квартал" | Замена т/трассы от ТК2 до ж/д по ул.Мебельная,63 2d80 | пм | 70
2 | котельная "610 квартал" | Ремонт тепловой сети к ж/д №12 по ул. Межрайонной; к ж/д №11, №21/14 по Пограничному проезду в г. Пенза | п.м. | 128 | июнь
3 | котельная "610 квартал" | Ремонт тепловой сети к жилым домам №19, №21 по Пограничному проезду | п.м. | 115 | май | АО "ПТС" |  |  |  |  | Келасьев В.В. |  | кап | 1 | 1 | 115
4 | котельная "610 квартал" | Ремонт тепловой сети от ТК-2 до жилого дома по ул. Мебельная, 53 | п.м. | 70 | май | АО "ПТС" |  | 50% |  |  | Келасьев В.В. |  | кап | 1 | 1 | 70
5 | котельная "610 квартал" | Ремонт участка теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 по ул. Мебельная | п.м. | 108 | май | подряд |  |  |  |  | Келасьев В.В. |  | кап | 1 | 1 | 108
6 | котельная "Агрохимлаборатория" | Модернизация котельной с полной заменой оборудования | кот | 2
7 | котельная "Военный городок №2" | Модернизация котельной с полной заменой оборудования | шт | 1
8 | котельная "Западная" | Восстановление резервного-топливного хозяйства котельной "Западная" | шт. | 1 | октябрь | подряд | [6 empty] | кап | 1
9 | котельная "Западная" | Капитальный ремонт кровли котельной "Зимняя" | м2 | 1500
10 | котельная "Западная" | Капитальный ремонт теплотрассы в сторону ТК 301 Д-530 | пм | 230
11 | котельная "Западная" | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 301 до ТК-145 2Д-273 | пм | 117
12 | котельная "Западная" | Капремонт котла ПТВМ №2 | шт | 1
13 | котельная "Западная" | Капремонт теплоизоляции ул. Мира, 68, 2d=150, d=125, d=100 | п.м. | 127
14 | котельная "Западная" | Прокладка трассы отопления и ГВС от котельной до ТК-102 и до угла поворота 2Д-273;1Д-159; 1Д-108. | пм | 168
15 | котельная "Западная" | Реконструкция теплотрассы ж.д. Мира, 25 с выносом на надземный вариант | пм | 55
16 | котельная "Западная" | Реконструкция теплотрассы, вынос на надземный вариант (ул. Попова, 48)
17 | котельная "Западная" | Реконструкция трассы ГВС от ТК-233 до ТК-234 с прокладкой пластиковой трубы Ду32/25 | пм | 65
18 | котельная "Западная" | Ремонт здания летней котельной "Западная", расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Мира, 1б | м2 | 480 | июль
19 | котельная "Западная" | Ремонт теплотрассы ТК 104 – ТК 105, 2d=400, d=200, d=100 | п.м. | 200
20 | котельная "Западная" | Ремонт теплотрассы ТК 118 – ТК 119, 2d=219 | п.м. | 46
21 | котельная "Западная" | Ремонт теплотрассы ТК 119 – ТК 122, 2d=219 | п.м. | 133
22 | котельная "Западная" | Ремонт теплотрассы ТК 122 – ТК 143, 2d=200 | п.м. | 93
23 | котельная "Западная" | Ремонт теплотрассы ТК 145– ТК 143, 2d=200 | п.м. | 132
24 | котельная "Западная" | Ремонт теплотрассы ТК 222 – ТК 223, 3d=125, d=80 с ремонтом ТК-222 | п.м. | 60
25 | котельная "Западная" | Ремонт фасада с частичной заменой окон котельной "Западная", расположенной по адресу: г. Пенза ул. Мира, 1б | м2 | 1785 | июнь | подряд |  |  |  |  | спец.орган. |  | кап | 1
26 | котельная "Западная" | Техническое перевооружение резервного-топливного хозяйства | шт | 1
27 | котельная "Злобина" | Замена котла №1 на новый Микро-50 | шт. | 1
28 | котельная "Ломоносова" | Замена сетевого насоса №1 КМ 80-50-200 на насос КМ 80-65-160 | шт. | 1
29 | котельная "Монтажный" | Реконструкция теплотрассы 2d108,d76/57 по ул.Ушакова от ТК1 до ТК3 с выносом на надземный вариант | пм | 560
30 | котельная "Ортопедическая" | Реконструкция автоматики | кот | 4
31 | котельная "Павлушкина" | Замена сетевого насоса КМ 80-50-200 на насос меньшей мощности К 80-65-160 | шт. | 1
32 | котельная "Павлушкина" | Капремонт котла №1 НР-18 с реконструкцией газоходов | шт. | 1
33 | котельная "Пархоменко" | Капремонт изоляции т/трассы от котельной до ж.д по ул.Планетная,1в | п.м | 150
34 | котельная "Сельхозакадемия" | Капремонт ТК-15-Конструкторская,8, отопление d70 | п.м | 160
35 | котельная "Сельхозакадемия" | Капремонт ТК-30/1-в сторону ПГСХА, гвс d100 | п.м | 90
36 | котельная "Сельхозакадемия" | Капремонт ТК-30/1-в сторону ул.Школьная, гвс d50 | п.м | 300
37 | котельная "Сельхозакадемия" | Реконструкция трассы отопления и ГВС 2Д108; Д89/57 в районе ФОК | пм | 108
38 | котельная "Сельхозакадемия" | Ремонт тепловой сети от ТК-30 до ТК-30/1 от котельной "Сельхозакадемия" | п.м. | 120 | апрель | АО "ПТС" |  | 50% |  |  |  |  | кап | 2 | 2 | 240
39 | котельная "Сельхозакадемия" | Капитальный ремонт тепловой изоляции магистральной теплотрассы 2Ду-400; Д250/200 от ТК-1 в сторону котельной | п.м. | 160
40 | котельная "Сельхозакадемия" | Ремонт тепловой изоляции надземной тепловой сети Д200 - 160 м., Д250 - 160 м., 2Д400 - 160 п. м., от ТК-1 в сторону котельной "Сельхозакадемия", расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Ботаническая, 17к | п.м. | 160 | июнь | подряд | [6 empty] | кап
41 | котельная "Совхоз-техникум" | Модернизация котельной с полной заменой оборудования | шт | 1
42 | котельная "Совхоз-техникум" | Реконструкция теплотрассы от ТК8 до ТК9 с выносом на надземный вариант 2Д-133 | пм | 194
43 | котельная "Совхоз-техникум" | Ремонт тепловой сети от ТК-8 до ТК-9 по ул. Совхоз-техникум | п.м. | 180 | апрель | АО "ПТС" |  | 50% |  |  | Гусев Я.В. |  | кап | 1 | 1 | 180
44 | котельная "Школа №8" | Капремонт котла №2 ТВГ-1,5 | шт. | 1
45 | котельная "Школа №8" | Реконструкция т/трассы под дорогой через ул.Злобина от ТК-9 до ТК-10 2d150 с применением труб "Изопэкс" | п.м | 50
46 | котельная "Южная" | Восстановление резервного-топливного хозяйства котельной "Западная" | шт. | 1 | октябрь | подряд | [6 empty] | кап | 1
47 | котельная "Южная" | Капитальный ремонт котла ДЕ-10 | шт | 1
48 | котельная "Южная" | Капитальный ремонт котла КВГМ-30 №4 | шт | 1
49 | котельная "Южная" | Установка частотно-регулируемых приводов на дутьевой вентилятор и дымосос котла №2 | шт | 2
50 | котельная "Южная" (магистраль) | Замена участка т/сети 2 d530 в районе ТК-22 | пм | 47
51 | котельная "Южная" (магистраль) | Капитальный ремонт тепловой изоляции магистральной теплотрассы от компенсатора в сторону НО-1 2Д-900; от НО-3 до НО-4 и от НО-2 в сторону НО-3 2Д-800 | п.м. | 102
52 | котельная "Южная" (магистраль) | Капитальный ремонт участка теплосети 2d219 от ТК-23 к ЦТП 27 от внутриквартального проезда Терновского,170 в сторону ЦТП | пм | 80
53 | котельная "Южная" (ЦТП 1) | Капитальный ремонт теплотрассы к детской поликлинике по ул. Пушанина, 20а | п.м. | 164 | май | АО "ПТС" |  |  |  |  | Шилов Ф.С. |  | кап | 2 | 1 | 164
54 | котельная "Южная" (ЦТП 1) | Ремонт тепловой изоляции теплотрассы 2д325 от ТК-1 до ЦТП № 1, от котельной "Южная", расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Рябова, 30 | п.м. | 250 | май | подряд |  |  |  |  | Шилов Ф.С. |  | кап | 2
55 | котельная "Южная" (ЦТП 27) | Кап.ремонт т/сети от ТК 2707 до жилого дома по ул.Терновского,182 2d89; d89/57 | пм | 30
56 | котельная "Южная" (ЦТП 27) | Кап.ремонт т/сети от ТК2705 до ТК 2706 2d80; d100/70 | пм | 80
57 | котельная "Южная" (ЦТП 45) | Реконструкция т/сети от ТК 35 до жилого дома по ул.Терешковой,6 2d89; d89/57 с реконструкцией ТК-35 | пм | 124
58 | котельная 4-й пр. Терновского | Модернизация котельной с полной заменой оборудования | шт | 1
59 | котельная 4-й пр. Терновского | Установка ХВО Na-катионирование | установка | 1 | апрель | АО "ПТС" | [6 empty] | кап | 2
60 | котельная Ортопедическое предприятие | Модернизация котельной с установкой котла ГВС | котел | 1
61 | котельная пос. Монтажный | Модернизация котельной с полной заменой оборудования | шт | 1
62 | Котельная Школа глухонемых | Модернизация котельной с установкой котла ГВС | котел | 1
63 | котельная"Южная" (магистраль) | Замена сильфонных компенсаторов Т1,Т2 2 d 200 на ж/дом Терешковой,19 от ТК-13 | шт. | 2
64 | котельная"Южная" (магистраль) | Замена участка теплосети 2d700 от врезки на теплую стоянку (Терновский рынок) до смотрвой камеры ТК-7' | п.м | 15
65 | котельная"Южная" (магистраль) | Капремонт т/трассы от ТК-51* до ТК-52 | п.м | 25
66 | котельная"Южная" (магистраль) | Ремонт т/сети 2 d100 по ул.Ивановская от угла поворота ж/д Ивановская,143 до ж/д вадинская,44а | п.м | 200
67 | котельная"Южная" (магистраль) | Ремонт теплосети от ТК-20 до ТК-20/1, Т1,Т2 2d 500 мм | п.м | 50
68 | котельная"Южная" (магистраль) | Ремонт теплосети Т1,Т2 от ТК-8 до ТК-9 (Форпост) полупроходной канал 2Д-700 | п.м | 71
69 | котельная"Южная" (ТК-18) | Ремонти т/сети 2d325 в сторону ЦТП №3 от ул.Терновского до компенсатора около мех.колоны | п.м | 50
70 | котельная"Южная" (ТК-23) | Замена участка т/сети 2 d200 между ТК-23 и ЦТП № 27 от внутриквартального проезда вдоль ж/д по ул.Терновского,170а в сторону ЦТП№27 | п.м | 67
71 | котельнаяУрицкого 16 | Модернизация котельной с установкой котла ГВС | котел | 1
72 | ЦТП-1 | Замена бойлеров №14 ОСТ 34-588-68 | шт. | 3
73 | ЦТП-1 | Капремонт т/трассы от ТК-410 до ТК 408 2Д-133 | пм | 52
74 | ЦТП-2 | Замена насоса на ГВС | шт. | 1
75 | ЦТП-27 | Капитальный ремонт т/сети к д/саду №147 по ул.Терновского: 2d57, d76/40 | п.м | 20
76 | ЦТП-27 | Капитальный ремонт т/сети от ТК 2704 до ж/дома по ул.Терновского,176: 2d150, d150/133 | м | 30
77 | ЦТП-27 | Ремонт т/сети ГВС и отопления от ТК 2705 к ж/дому №174 (подъезды №3,№4,№5,№6,№1,№2) : 2d57,d57/57 | п.м | 30
78 | ЦТП-45 | Установление элеваторных узлов в ж/домах по ул.Терешковой,1,3,5,5а,12,14,16 и в частном ж/секторе | шт. | 9
79 | ЦТП-45 | Устройство перемычки от ТК-4501 к т/сети в сторону ж/домов по ул.Терешковой | п.м | 15
80 | ЦТП-50 | Замена бойлеров №14 ОСТ 34-588-68 | шт. | 3
81 | ЦТП-50 | Ремонт т/сети ГВС к д/саду №151 (нет обратки) от ТК-2 d76/40 | м | 50
82 | ЦТП-НИИЭКИПМАШ | Установка резервного блока пластинчатых водонагревателей на ЦТП | шт. | 1
Note on C62: Колесников Валерий Владимирович: переделать